## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG ITEMS
# | Backlog ID | User Story/Backlog Description | Est
1 | PB1 | Đăng kí tài khoản
2 | PB2 | Đăng nhập hệ thống
3 | PB3 | Quản lý danh sách gói dịch vụ
4 | PB4 | Quản lý danh sách món
5 | PB5 | Quản lý danh sách đồ uống
6 | PB6 | Đăng kí dịch vụ
7 | PB7 | Thanh toán
8 | PB8 | Quản lý cấu hình hệ thống
9 | PB9 | Quản lý danh sách bài viết
10 | PB10 | Quản lý chủ đề bài viết
11 | PB11 | Quản lý tài khoản
12 | PB12 | Đánh giá dịch vụ
13 | PB13 | Duyệt đơn hàng

## Sprint 1
SPRINT 1 |  | WEBSITE DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
# | Số giờ trên Sprint | Tên thành viên | Ghi chú
1 |  | Phương Văn Cường
2 |  | Trần Khắc Hữu
3 |  | Đoàng Ngọc Tân
4 |  | Bùi Đức Nam
5 |  | Nguyễn Văn Mạnh
Backlog ID | Hạng mục trong Produect Backlog | Công việc trong Sprint |  | Người thực hiện | Trạng thái công việc | Ước tính khối lượng công việc | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21
| Thiết kế giao diện |  |  | Tất cả thành viên |  | 25 | 19 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế Test Plan & Test Case |  |  | Đ.N.Tân |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB1 | Đăng kí tài khoản | Code |  | T.K.Hữu |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | N.V.Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2 | Đăng nhập hệ thống | Code |  | B.Đ.Nam |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | Đ.N.Tân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB3 | Quản lý danh sách gói dịch vụ | Code hiển thị danh sách gói dịch vụ |  | P.V.Cường |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code CRUD gói dịch vụ |  | P.V.Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | N.V.Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB4 | Quản lý danh sách món | Code hiển thị danh sách món |  | B.Đ.Nam |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code CRUD món |  | B.Đ.Nam |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | Đ.N.Tân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PB5 | Quản lý danh sách đồ uống | Code hiển thị danh sách đồ uống |  | T.K.Hữu |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code CRUD đồ uống |  | T.K.Hữu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | N.V.Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB6 | Đăng kí dịch vụ | Code khách hàng tự buil gói riêng |  | P.V.Cường |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code đăng kí gói |  | P.V.Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code hiển thị hóa đơn chi tiết |  | P.V.Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | Đ.N.Tân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
PB7 | Thanh toán | Code tích hợp thanh toán qua thẻ tín dụng |  | P.V.Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
|  | Code thanh toán hóa đơn |  | P.V.Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | In hóa đơn |  | T.K.Hữu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | N.V.Mạnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | All | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21
[6 empty] | 84 | 78 | 73 | 68 | 64 | 54 | 47 | 40 | 33 | 27 | 20 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0
[6 empty] | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0
Note on B9: Enter backlog ID here.
Note on C9: Break down user story into detailed tasks (Tests, Integration, Research, etc.)
Note on F9: Enter name(s) of team members assigned to the task.
Note on H9: Enter initial estimate here.

## Sprint 2
SPRINT 2 |  | WEBSITE DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
# | Số giờ trên Sprint | Tên thành viên | Ghi chú
1 |  | Phương Văn Cường
2 |  | Trần Khắc Hữu
3 |  | Đoàng Ngọc Tân
4 |  | Bùi Đức Nam
5 |  | Nguyễn Văn Mạnh
Backlog ID | Hạng mục trong Produect Backlog | Công việc trong Sprint |  | Người thực hiện | Trạng thái công việc | Ước tính khối lượng công việc | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05
| Thiết kế giao diện |  |  | Tất cả thành viên |  | 20 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế Test Plan & Test Case |  |  | N.V.Mạnh |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB8 | Quản lý cấu hình hệ thống | Code |  | B.Đ.Nam |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | N.V.Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB9 | Quản lý bài viết | Code hiển thị danh sách bài viết |  | P.V.Cường |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code hiển thị bài viết lên trang chủ |  | P.V.Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code tìm kiếm bài viết |  | P.V.Cường |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code CRUD bài viết |  | P.V.Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | Đ.N.Tân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PB10 | Quản lý chủ đề bài viết | Code hiển thị danh sách chủ đề bài viết |  | T.K.Hữu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code CRUD chủ đề bài viết |  | T.K.Hữu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code tìm kiếm chủ đề bài viết |  | T.K.Hữu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | Đ.N.Tân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PB11 | Quản lý tài khoản | Code hiển thị danh sách tài khoản |  | B.Đ.Nam |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code tìm kiếm tài khoản |  | B.Đ.Nam |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code CRUD tài khoản |  | B.Đ.Nam |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | N.V.Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
PB12 | Đánh giá dịch vụ | Code |  | T.K.Hữu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test |  | Đ.N.Tân |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
PB13 | Duyệt đơn hàng | Code hiển thị danh sách đơn hàng |  | P.V.Cường |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code hiển thị chi tiết đơn hàng |  | P.V.Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code phê duyệt đơn hàng |  | P.V.Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | Test |  | N.V.Mạnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | All | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05
[6 empty] | 70 | 65 | 59 | 54 | 50 | 41 | 32 | 26 | 18 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0
[6 empty] | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Note on B9: Enter backlog ID here.
Note on C9: Break down user story into detailed tasks (Tests, Integration, Research, etc.)
Note on F9: Enter name(s) of team members assigned to the task.
Note on H9: Enter initial estimate here.

## Burndownchart
BURNDOWN CHART